## PDD
#A | #B | #C | Section Title | Word Count (est.) | Draft Completion |  |  | word limit: 2500
1 | 1 |  | Introduction | 42 | 100% | 88.33% | 60%
1 | 2 |  | Objectives | 377 | 80%
1 | 3 |  | Scope | 174 | 80%
1 | 4 |  | Deliverables | 297 | 80%
1 | 5 |  | Constraints | 0 | 100%
1 | 6 |  | Assumptions | 82 | 90%
2 | 1 |  | Project Benefits | 125 | 80% | 61.43%
2 | 2 |  | Project Operation | 95 | 30%
2 | 3 |  | Options | 257 | 20%
2 | 4 |  | Risks Mits | 95 | 60%
2 | 5 |  | Resources Required | 0 | 100%
2 | 6 |  | Ethics Legal | 117 | 70%
2 | 7 |  | Commercial | 136 | 70%
3 | 1 |  | Initial Project Plan | 45 | 30% | 20%
3 | 2 |  | Project Control | 93 | 30%
3 | 3 |  | Project Eval | 0 | 0%
4 | 1 |  | References |  | 0% | 0%

## RiskMatrix
Likelihood
|  | 1 - Low | 2 - Medium | 3 - High
Severity | 1 - Very Low | 1 | 2 | 3
| 2 - Low | 2 | 4 | 6
| 3 - Medium | 3 | 6 | 9
| 4 - High | 4 | 8 | 12
| 5 - Very High | 5 | 10 | 15

## Maths
Title | Rate | Units | Total Cost
Undergraduate Researcher | £14.00/h | 400 hours | 5600
Project Supervisor - Level 9 | £110.00/h | 20 hours | 2200
GitHub Enterprise | £16.04/mo* | 9 months | 144.36
Visual Studio Enterprise | £190.96/mo* | 9 months | 1718.64
Literature Access Budget | 1200 | -- | 1200
10863
10863